## Feuille 1
Planning 1
|  |  | janvier |  |  |  | fevrier |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  | juin
|  | Date/semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Entreprises | Tâches
entreprise 1 | Démolition/évacuations | bar: janvier 4
Terrassement fondations | bar: fevrier 5
Signature devis 30% | Coulage | bar: fevrier 5
ACOMPTE 1 30% | Séchage fondations | bar: fevrier 5 to fevrier 7
ACOMPTE 2 20% | Montage agglo | bar: fevrier 8 to mars 10
SOLDE | Cloisons/carrelage | bar: mars 11 to avril 14
entreprise 2 | avant coulage | bar: janvier 4
électricité | bar: avril 15 to avril 16
entreprise 3 | plomberie étage | bar: avril 17 to mai 18
branchement compteur | bar: avril 17 to mai 18
entreprise 4 | peinture chambre | bar: mai 18 to mai 20
peinture cuisine | bar: mai 20
[6 empty] | démarage chantier 15/01/4099 | [19 empty] | fin de chantier prévu le 8/06/4099
Visites du bien
01/05/4099